## Sheet1
钉钉端（人/天）
序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能说明 | 工作量 | 版本 | 负责人 | 状态 | 备注
1 | 智能办公 | 项目周报 | 每周填写项目周报和工时，部门负责人进行审批，每周一填写上周整周进行提交 | 1.5 | v2.0 |  |  | 后续
2 |  | 项目报销 | 出差等项目报销申请，财务主管进行审批 | 1.5 | v2.0 |  |  | 后续
3 |  | 消息中心 | 每周一周报填写提醒、审批提醒、催款提醒、待办提醒、项目进度提醒等 | 2 | v2.0 |  |  | 后续
4 |  | 基础认证框架 | 用户验证获取用户基本信息，参考已存在框架 | 1 | v2.0 |  |  | 后续
|  |  | 合计 | 6
云端后台（人/天）
序号 | 一级菜单 | 二级菜单或功能 | 功能说明 | 工作量 | 阶段 |  | 状态 | 备注
1 | 首页 | 首页统计 | 进行中项目点击导航进行，当前年年度项目预算和成本对比汇总图表统计（包括项目进行中的项目，要显示项目状态），其它待定 | 3 | v1.0 | 唐德舟
2 |  | 消息中心 | 根据当前用户催款提醒、待办提醒、项目进度提醒列表等，查看后不再提示 | 1 | v1.0 | 唐德舟
3 | 钉钉管理 | 钉钉配置 | 钉钉公共配置 和 钉钉E应用配置 | 1 | v1.0 | 赵聪霖 | 已完成
4 | 基础数据 | 组织架构 | 钉钉组织架构同步 | 2 | v1.0 | 赵聪霖 | 已完成
5 |  | 公司信息 | 公司基本信息 和 公司账户余额信息，账户流水，账户流水可手动添加 | 2 | v1.0 | 赵聪霖 | 已完成(回款计划未完成)
6 |  | 产品管理 | 产品表基本维护（填删改查）删除管理员权限，产品可启用和禁用 | 1 | v1.0 | 赵聪霖 | 已完成(采购时自动新增和更新未完成,分类后面扩展)
7 |  | 客户管理 | 客户基本信息维护（填删改查）删除管理员权限，所属客户项目列表查询，导航到项目 | 1.5 | v1.0 | 谢立波
8 |  | 供应商管理 | 供应商基本信息维护（填删改查）删除管理员权限，所属供应商采购产品记录查询，导航到采购单 | 1.5 | v1.0 | 赵聪霖 | 已完成(导航到采购单未完成,供应商类型以后增加)
9 | 项目管理 | 项目管理 | 项目管理，包括整个生命周期和流程，同时展示项目招标、采购、合同、开票、报销、工时、回款、项目成本信息，并连接到对应的详细信息，项目成本自动计算和手动添加 | 7 | v1.0 | 赵聪霖
10 |  | 招标管理 | 招标基本信息维护，点击项目连接到项目管理页面，查询页面和详细添加修改做成公共组件在项目管理也可调用，招标提醒和交保证金提醒 | 1.5 | v1.0 | 赵聪霖
11 |  | 采购管理 | 采购和采购明细基本信息维护，点击项目连接到项目管理页面，查询页面和详细添加修改做成公共组件在项目管理也可调用 | 1.5 | v1.0 | 赵聪霖
12 |  | 合同管理 | 合同和合同明细基本信息维护，点击项目连接到项目管理页面，查询页面和详细添加修改做成公共组件在项目管理也可调用 | 1.5 | v1.0 | 赵聪霖
13 |  | 开票管理 | 开票和开票明细基本信息维护，点击项目连接到项目管理页面，查询页面和详细添加修改做成公共组件在项目管理也可调用 | 1.5 | v1.0 | 赵聪霖
14 |  | 报销查询 | 报销信息查看，点击项目连接到项目管理页面，查询页面做成公共组件在项目管理也可调用 | 1 | v2.0 |  |  | 后续
15 |  | 工时查询 | 工时查看，点击项目连接到项目管理页面，查询页面做成公共组件在项目管理也可调用 | 1 | v2.0 |  |  | 后续
16 | 统计报表 | 年度汇总 | 参考代姐给的年度汇总报表进行汇总 可导出Excel 和 PDF | 3 | v2.0 |  |  | 后续
17 |  | 项目汇总 | 参考代姐给的项目明细报表进行统计 可导出Excel 和 PDF | 3 | v2.0 |  |  | 后续
18 |  | 年度发票 | 参考代姐给的发票统计 可导出Excel 和 PDF | 3 | v2.0 |  |  | 后续
19 | 系统管理 | 用户管理 | 用户管理，可关联员工信息 | 0 | v1.0
20 |  | 角色管理 | 角色管理 | 0 | v1.0
21 |  | 权限管理 | 权限管理 | 0 | v1.0
22 |  | 数据字典 | 系统相关配置和数据字典 | 1 | v1.0 | 赵聪霖
|  |  | 合计 | 38
计划
序号 | 计划 | 项目负责人 | 描述 | 计划时间 |  | 状态 | 备注
1 | v1.0预览 | 赵聪霖 | 组织相关核心使用人（吴总、代姐）研发团队进行演示，对提出的问题进行收集和安排修改 | 2019-04-30 |  |  | 记录问题列表
2 | v1.0验收 | 赵聪霖 | 组织相关核心使用人（吴总、代姐）研发团队进行演示，对提出的问题进行收集和安排修改 |  |  |  | 验收报告
3 | v1.0发布 | 赵聪霖 | 对验收问题修改验证后发布
4 | v2.0验收 | 赵聪霖 | 组织相关核心使用人（吴总、代姐）研发团队进行演示，对提出的问题进行收集和安排修改 |  |  |  | 验收报告
5 | v2.0发布 | 赵聪霖 | 对验收问题修改验证后发布